## TR
PROJENİN ADI VE PROJE NO: |  | Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi P157683
SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO: |  | Adana İlinde Toplam 4 Okul ve Eklentileri Yapım İşi (Satınalma Planı Ref. No: DRMIS-WB-W-15)
ZEYİLNAME NO:1
Bu zeyilnamenin hükümleri, İhale Dokümanındaki hükümlerin İşverenin şartların değişmesi veya ilave bilgi bildirimi veya ihale öncesi toplantıda sorulan soruların ya da teklifçilerin yazı ile ilettiği soruların yanıtlanması çerçevesinde, İhale Dokümanın bazı hükümlerin değiştirilmesi sebebiyle yayınlanmaktadır. İşe ait Teklife Çağrı Dokümanı Bölüm I. Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST) Madde 8. İhale Dokümanlarında Yapılacak Değişiklikler 8.1) Bendi "8.1 Son teklif verme tarihinden önce herhangi bir zamanda, İşveren, zeyilname yayınlamak suretiyle İhale Dokümanında değişiklik yapabilir. " hükmü gereğince İhale Dokümanı aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmiştir:
Değişiklik No. | İhale Dokümanı Sayfa No veya Bölüm | İhale Dokümanının İlgili Maddesi | Orijinal İhale Dokümanındaki Madde | Değiştirilmiş Madde
1 | Bölüm IX - Sözleşme Özel Koşulları | SÖK 49.1 | Madde metni aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır. Yüklenici’ye hakedişle ödenecek Türk Lirası(TL) cinsi meblağlar, avans geri ödemesi düşülmeden, aşağıda belirtilen fiyat ayarlama formülleri uygulanarak ödenecektir. Pn = (Gn/G0) F = An x Bn x ( Pn – 1 ) Pn : Endekslere göre artış/azalış katsayısını temsil etmektedir. Gn: Hakedişe konu imalatın yapıldığı aya ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), G0: Son teklif verme tarihinden 28 gün önceki tarihte geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), An : Sabit bir katsayı olup 0,90 olarak formüle dahil olmaktadır, Bn : Düzenlenen Hakedişe ait imalat miktarı tutarı, F : Fiyat Farkı miktarı, Yİ-ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Süre uzatımı verilmesi halinde; yukarıda belirtilen formülasyon doğrultusunda fiyat farkı hesaplanarak verilmeye devam edilecektir. Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı alamayan ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, cezalı süre içerisinde düzenlenen hakedişlerde fiyat farkı hesaplaması yapılmayacaktır. Türk lirası dışındaki teklifler için fiyat farkı ödenmeyecektir. | Madde metni aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır. Yüklenici’ye hakedişle ödenecek Türk Lirası(TL) cinsi meblağlar, avans geri ödemesi düşülerek, aşağıda belirtilen fiyat ayarlama formülleri uygulanarak ödenecektir. Pn = (Gn/G0) F = An x Bn x ( Pn – 1 ) Pn : Endekslere göre artış/azalış katsayısını temsil etmektedir. Gn: Hakedişe konu imalatın yapıldığı aya ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), G0: Son teklif verme tarihinden 28 gün önceki tarihte geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), An : Sabit bir katsayı olup 0,90 olarak formüle dahil olmaktadır, Bn : Düzenlenen Hakedişe ait imalat miktarı tutarı, F : Fiyat Farkı miktarı, Yİ-ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Süre uzatımı verilmesi halinde; yukarıda belirtilen formülasyon doğrultusunda fiyat farkı hesaplanarak verilmeye devam edilecektir. Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı alamayan ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, cezalı süre içerisinde düzenlenen hakedişlerde fiyat farkı hesaplaması yapılmayacaktır. Türk lirası dışındaki teklifler için fiyat farkı ödenmeyecektir.
2 | D. Tekliflerin Sunulması ve Açılması | TST 22.1 | Sadece Teklif teslim edilmesi amacıyla kullanılacak olan İşveren irtibat bilgileri aşağıda verilmektedir: Adres: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü MEB Beşevler Kampüsü B Blok Ankara. Kat/ Oda Numarası: 2. Kat / Başkanlık Sekreterliği Şehir: Ankara Ülke: Türkiye Son teklif verme tarihi: Tarih: 16.09.2024 Pazartesi günü Saat: 14:00 (yerel saat) Teklifleri elektronik ortamda veya e-posta ekinde sunma seçeneği bulunmamaktadır. | Sadece Teklif teslim edilmesi amacıyla kullanılacak olan İşveren irtibat bilgileri aşağıda verilmektedir: Adres: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü MEB Beşevler Kampüsü B Blok Ankara. Kat/ Oda Numarası: 2. Kat / Başkanlık Sekreterliği Şehir: Ankara Ülke: Türkiye Son teklif verme tarihi: Tarih: 25.09.2024 Çarşamba günü Saat: 14:00 (yerel saat) Teklifleri elektronik ortamda veya e-posta ekinde sunma seçeneği bulunmamaktadır.
3 | D. Tekliflerin Sunulması ve Açılması | TST 25.1 | Teklif açılışı aşağıda belirtilen yer ve tarihte gerçekleşecektir: Adres: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü MEB Beşevler Kampüsü B Blok. Kat/ Oda Numarası: Zemin Kat Toplantı Odası Şehir: Ankara Ülke: Türkiye Tarih: 16.09.2024 Pazartesi günü Saat: 14:10 (yerel saat) | Teklif açılışı aşağıda belirtilen yer ve tarihte gerçekleşecektir: Adres: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü MEB Beşevler Kampüsü B Blok. Kat/ Oda Numarası: Zemin Kat Toplantı Odası Şehir: Ankara Ülke: Türkiye Tarih: 25.09.2024 Çarşamba günü Saat: 14:10 (yerel saat)